財團法人臺灣更生保護會桃園分會
「98年推展少年兒童暑期犯罪預防反毒反詐騙」委託專業服務案

投標須知補充說明

（招標案號：1）

壹、「財團法人臺灣更生保護會桃園分會」(以下簡稱本分會)為委託廠商提供有關「98年推展少年兒童暑期犯罪預防反毒反詐騙」委託專業服務案，特訂定本須知補充說明。

貳、本勞務採購依本須知補充說明辦理，本須知補充說明未列者悉依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關所訂定之規定辦理。

叁、招標標的名稱：「98年推展少年兒童暑期犯罪預防反毒反詐騙」。

肆、本採購預算金額：新台幣壹佰玖拾柒萬貳仟元整。

伍、委託工作項目：

一、內容規劃

- 暖場：8月23日上午9時至11時配合縣警局舉辦一場自行車健行活動。

- 主場：(1)樂團音樂大賽。(2)表演。

8月23日下午2時至下午7時，計2場。

- 週邊：活動宣傳記者會。

(演出團隊名單本分會擁有最終決定權)

二、決標日起至8月24日活動工作

1.活動內容細部規劃、執行、主持與行銷。

2.音樂大賽現場規劃：包含舞台、觀眾座位席區、服務台、醫護站、比賽團體展演區、演出人員休息區、貴賓區、帳棚規劃、人力配置、流動廁所、場地清潔維護、活動人員(含工作人員)餐盒、水、飲料、花束……等。

3.交通規劃：藝文特區停車場及週邊停車區動線規劃、停車資訊傳單、相關告示及標示牌製作、貴賓、民眾停車區規劃、交通指揮管制、人力配置。

4.硬體設備：舞台、頂棚、背板、燈光、音響設備(錄影錄音及現場擴音)、工作人員對講機……等，需配合本分會需求。

5.活動海報、DM、活動羅馬旗、邀請函印刷及寄發(邀請名單由本分會訂定)、工作證、停車證。

6.活動週邊安全及保全規劃。

7.活動紀念品2500份、活動T恤1600件。

8.雨天備案規劃(若逢雨請提供白色透明雨衣)。

9.活動相關保險。

10.行前記者會規劃執行。

11.活動相關本分會交辦事項及其他未盡事宜。

三、宣傳行銷工作(決標日起至8月23日止)

1.平面廣告(需含中時、自由、聯合三大報最少兩則，每則版面最少為半十全版面)

2.媒體跑馬宣傳15天

3.廠商宣傳前需提供媒體播放期程表、本分會擁有最終決定權及新聞見報決定權。

四、9月21日(含)前製作相關影音及文字紀錄(成果報告書5份、成果報

告書光碟乙份、活動現場實況紀念DVD 10份)

陸、委託工作期限： 98年9月21日(含)前完成為限。

(本案活動辦理時間定於98年8月23日上午9時至下午7時、

活動地點：桃園市藝文特區廣場)

柒、服務建議書內容要項：

一、活動主題

二、活動目的

三、活動時間

四、參與單位

五、活動概念

六、活動內容規劃

七、活動現場規劃(包含規劃圖)

八、活動宣傳計畫

九、活動贊助計畫

十、工作進度

十一、活動經費預算

十二、交通/安全規劃

十三、協調支援事項

十四、執行單位簡介：計畫主持人、執行單位經歷及相關成果。

十五、其他注意事項：

- 受託單位就前述委託執行項目範圍期間工作人員保險、團體活動險、著作權等，由受託單位依規定辦理。

- 受託單位因活動所需，受託期間內欲進行設備之採購，所有權均歸屬本分會。

- 活動執行期間，受託單位應就本案活動內容製作相關影音及文字紀錄(影音紀錄DVD光碟、成果報告書)；並於98年9月21日(含)前送交本分會。

- 委託期間，由受託單位就前述委託規定執行項目範圍及所提之服務建議書，提供相關公益性服務及回饋。

捌、服務建議書格式：

A4尺寸紙張直向擺放，新細明體12級字，以中文由左至右橫式繕打或影印 (必要時得摺疊成A4尺寸 )8份裝訂成冊，裝訂線在左側，並加編頁碼。本分會收件後，服務建議書內容不得要求更正、修改或增訂。

玖、服務建議書製作：如需場地勘查請先行來電，安排勘查時間。

財團法人臺灣更生保護會桃園分會：徐彩雲小姐(03)3370737轉632

拾、委託方式：

一、為尋求適當且具專業能力之受託單位，本案將依政府採購法相關規定，採公開、客觀之方式評選受託單位。

二、評選方式：先進行資格審查，其次辦理評選作業，再就評選結果與優勝廠商辦理議價。

三、委託規劃執行方式：委託期間，受委託就前述委託規劃執行項目範圍及所提之服務建議書，提供相關諮詢及服務。

拾壹、評選程序：

廠商於評選當日依抽籤順序進行簡報與答詢：

(一)、簡報：

〈1〉每一廠商以十五分鐘為限。

〈2〉簡報形式由廠商自行決定，如需幻燈機、投影機等簡報設備，請自備。

〈3〉出席簡報人員，每一廠商至多推派3人。

〈4〉本評選過程全程錄音。

(二)、答詢：每一廠商以十五分鐘為原則。

拾貳、評選辦法：本案之評選項目及配分包括：

- 組織、專業能力、過去經驗與實績(10%)

- 計畫內容之合理性、可行性(35%)

- 執行、協調/宣傳能力(20%)

- 價格分析-經費分配之完整性與合理性(25%)

- 簡報與答詢(5%)

- 回饋計畫(5%)

拾參、決標方式：

一、採用序位法：評選委員就評選項目分別評分後，計算各廠商總分作為排序依據值，換算為序位，再加總計算各廠商之序位，並經評選委員過半數之決議及經機關首長核定後依序議價。

二、評定總平均未達70分者，不列入優勝廠商。

三、優勝廠商在兩家以上者，依優勝序位，自最優勝者起，依序以議價方式辦理，優勝廠商有兩家以上廠商之序位合計值相同時，以標價低者優先議價。無正當理由，未依本分會通知之時間及地點到場議價者，視同放棄；完成議價後決標。

拾肆、簽約：

一、得標廠商應於決標後三日內（末日為例假日者順延一日），攜帶各項證件正本與相符之印章，至本分會辦理簽訂契約手續。

二、資格證件經本分會查驗，如影印本與正本不合，查係變造或偽造使用，或切結證明事項，經查與事實不符，則依採購法有關規定辦理或逕由第二順位廠商辦理。

三、未經本分會同意而逾期不辦理簽約時，視為放棄得標，並依採購法有關規定辦理。

四、得標廠商不得違反採購法第六十五條轉包之規定，否則得解除契約、沒收保證金，並得要求賠償。

五、決標後，若遇工資、物價上漲，得標厰商不得據此要求增加貨款。

拾伍、本採購案之聯繫：

一、聯絡人：財團法人臺灣更生保護會桃園分會

二、聯絡電話：(03)3362002  （03）3370737轉632

三、傳真電話：（03）3317469

拾陸、履約期限及驗收：

一、自決標日起至中華民國98年8月23日之期間內履行採購標的之供應；並於98年9月21日前(含)製作相關影音及文字紀錄(影音紀錄DVD光碟、成果報告書)送交本分會，完成規定之事項。

二、由本分會業務承辦單位 於履約期間依履約項目加以驗收。

拾柒、付款方式：詳如契約書所載。

拾捌、罰則：得標廠商與本分會簽訂合約後無故解約者，依政府採購法第101條辦理。

拾玖、本補充說明未載明之事項，依政府採購相關法令辦理。